## FORMATO GQ-016
PROPUESTA DE MEJORA | PROPUESTA DE MEJORA O INNOVACIÓN |  |  |  | REGISTRO
COPIA CONTROLADA
[5 empty] | COD GQ-016-R | VERSION 0,5
[5 empty] | FECHA 18-mar-21 | PAGINA 1 DE 1
Nombre de la propuesta: | GESTION DE MANTUM PROYECTO WIPEN
Nombre de la persona o equipo que genera la PM: | LUCY MARIN
SITUACIÓN INICIAL |  |  | SITUACIÓN FINAL
En la actualidad se tiene en el proyecto 1,592 OT abiertas de las culés 520 pertenecen a los años 2019 y 2021 y 1,072 son del año 2021, se tiene un total de 906 SS en proceso, de la cuales 329 del año 2020 y del 2021 577. Por gestionar tenemos un total de 2,498 Solicitudes y OT´S, esta tarea es responsabilidad de área operativa, en este momento no se hace eficientemente por carga laboral de cada uno, también por salida de personas de la empresa que van dejando ordenes abiertas, por inconvenientes en la legalización de equipos y elementos con logística y otras situaciones mas particulares que extendería mucho este documento, por lo cual no se enumeraran. |  |  | Mediante el apoyo del área documental en cabeza de Lucy Marin y asistente documentada Nairovis Galeano, quien iniciara la gestión de cierre de OT´s con la lista de los coordinadores Stiven Ospina GTD (426), Juan M Salazar Lumen PIM(322), Guillermo Velasquez PEM (235) inicialmente se hace el plan de trabajo diario por parte de Nairovis Galeano y seguimiento por parte de Lucy Marin, a fin de depurar las OT, posteriormente continuar con las SS, con un tiempo esperado de finalización de dicha tarea al 30 de octubre. Se entregara los avances en la reunión con los coordinadores los martes 11:00am. Se continuara con el monitoreo periódico del aplicativo para no dejar acumular ordenes y SS sin gestionar.
FOTO O DIBUJO INICIAL |  |  | FOTO O DIBUJO FINAL
Objetivo: | Asegurar la gestión continua del aplicativo Mantum, para que permanezca depurado en cantidad de OT y SS creadas, las cuales deben quedar cerradas oportunamente.
Alcance: | Abarca todo el proyecto Wipen, donde la responsabilidad principal recae sobre el área documental y el área de coordinadores.
Requerimientos: | Contar con acceso a la herramienta Mantum, servicio de internet Outlook eficiente, línea celular, asistente asignada, personal de logística y disposición de cada Coordinador para cada reunión requerida.
Elaborado por: Coordinadora Sistemas Integrados de Gestión Natalia Lopez Marin |  | Revisado por: Dirección de I+D Marlon Alberto Hernández Arboleda |  | Aprobado por: Director de procesos Walter Jimenez

## Valoración (hidden)
PROPUESTA DE MEJORA |  |  | PROPUESTA DE MEJORA O INNOVACIÓN | [5 empty] | REGISTRO
COPIA CONTROLADA
[9 empty] | COD GQ-016-R | VERSION 0,5
[9 empty] | FECHA 18-mar-21 | PAGINA 1 DE 1
Código de la propuesta de mejora | [5 empty] | Fecha de ingreso
Descripción general
¿Célula ágil que desarrollará la propuesta?
Peso |  |  | Criterios de evaluación
SIG | TI | INNOVACIÓN | Criterio |  | Puntaje | Calificación final | Viabilidad | Justificación de viabilidad
30 | 30 | 30 | Mejora, adición o producto nuevo |  | 60%
15 | 25 | 30 | Nivel de impacto/esfuerzo |  | 100%
20 | 15 | 10 | Impacto integral en propuesta de valor |  | 40%
25 | 20 | 20 | Relación costo beneficios |  | 100%
10 | 10 | 10 | Posibilidad de replicar |  | 60%
Observaciones |  |  | 1
2
3
4
5
Elaborado por: Coordinadora Sistemas Integrados de Gestión Natalia Lopez Marin |  |  |  | Revisado por: Dirección de I+D Marlon Alberto Henandez Arboleda |  |  | Aprobado por: Director de procesos Walter Jimenez

## Hoja2 (hidden)
Escala de criterios de evaluación
Puntaje | Mejora, adición o producto nuevo | Nivel de impacto/esfuerzo | Impacto integral en propuesta de valor | Relación costo beneficios | Posibilidad de replicar
40% | Mejora | Alto esfuerzo- bajo impacto | Baja | Baja | No es replicable
60% | Adición | Medio | Media | Media | Es replicable en algunas áreas de la compañía
100% | Producto Nuevo | Bajo esfuerzo-Alto impacto | Alta | Alta | Es replicable en toda la compañía
INNOVACIÓN | SI
SIG | NO
TI

## Informe (hidden)
PROPUESTA DE MEJORA | PROPUESTA DE MEJORA O INNOVACIÓN |  |  |  |  | REGISTRO
COPIA CONTROLADA
[6 empty] | COD GQ-016-R | VERSION 0,5
[6 empty] | FECHA 18-mar-21 | PAGINA 1 DE 1
Célula ágil responsable | 0 |  | Puntaje de la propuesta |  | 0
Tiempo de desarrollo
Inversión | Humanos |  |  | ¿Cuántos?
| Económicos |  |  | Valor
| Técnicos |  |  | ¿Cuáles?
| Físicos |  |  | ¿Cuáles?
Impedimentos
Observaciones generales
Beneficios obtenidos | En tiempo
En recurso humano
En recurso económico
Otros
Elaborado por: Coordinadora Sistemas Integrados de Gestión Natalia Lopez Marin |  | Revisado por: Dirección de I+D Marlon Alberto Henandez Arboleda |  | Aprobado por: Director de procesos Walter Jimenez